## 1-Acquis_beni_lavori_servizi
Area generale di rischio: "Contratti Pubblici"
Processo: "Acquisizione di beni, lavori e servizi"
Misure di prevenzione
Strutture interessate: Project Manager, CFO, Responsabile Procurement

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
Programmazione	Redazione ed aggiornamento strumenti di programmazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche interne per rilevamento fabbisogni per la programmazione degli acquisti	Fase 1: richiesta da parte del Project Manager, ai responsabili di WP della programmazione degli acquisti sulla base della pianificazione delle attività/obiettivi di realizzazione del DTT	Misura da attivare a partire dal 2021	Responsabili WP, RUP, Project Manager, Responsabile Procurement, CFO	Rapporto tra l'importo degli acquisti effettuati fuori programmazione e l'importo totale degli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario	Almeno il 50% dell'importo degli acquisti incluso nella programmazione
					Fase 2: aggiornamento in corso di anno della Programmazione sulla base della periodica fase di reporting del sistema di controllo di gesrione
	Individuazione fabbisogni di acquisto di lavori, beni e servizi	Artificioso frazionamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione dei Piani/Elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche della realizzazione del DTT	Misura da attuare nel 2021 in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Responsabili WP, Project Manager, Responsabile Procurement, CFO	Attuazione verifiche	SI
		Alterazione del reale fabbisogno di lavori, beni e servizi	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Misura di controllo	Effettuazione di verifiche e riscontri in fase di redazione Piani/elenchi di Programmazione degli acquisti	Verifica della coerenza del fabbisogno rispetto agli obiettivi e le tempistiche della realizzazione del DTT	Misura da attuare nel 2021 in occasione della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione	Responsabili WP, Project Manager, Responsabile Procurement, CFO	Attuazione verifiche	SI
Progettazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e di eventuali Direttori dei Lavori/dell'esecuzione del contratto	Nomina di RUP e direttori di esecuzione del contratto privi dei requisiti di professionalità e competenza e di adeguata formazione alla funzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di regolamentazione	Individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari previsti dalla normativa e adeguata formazione, da inserire nel registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/di esecuzione della società	Fase 1: Individuazione dei soggetti	Misura da attuare nel 2021	Responsabile procurement, Project Manager	Adozione del Registro dei RUP e dei Direttori dei lavori/dell'esecuzione	SI
					Fase 2: Istituzione del registro dei RUP e dei Direttori dei Lavori/dell'esecuzione della Macrostruttura e successivo aggiornamento
				Misura di formazione	Programmazione attività di formazione e aggiornamento dei RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto ed individuazione dei soggetti da formare	I responsabili dei WP individuno e propongono al PM i soggetti da formare e le esigenze formative	Misura da attuare nel 2021	Responsabili WP	Rapporto tra numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento ed il numero di RUP/Direttori dei lavori/di esecuzione del contratto della Macrostruttura	100%
	Individuazione dello strumento/istituto/procedura per l'affidamento	Illegittimità dello strumento/istituto/procedura individuati per l'affidamento dell'appalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica della presenza nella determina a contrarre di una motivazione conforme alla disciplina legislativa per l'utilizzo circa il sistema di affidamento adottato. Controllo tipologia bene/servizio e disponibilità su mercato elettronico/Consip.	Verifica da parte del Responsabile del Procurement della conformità a legge dello strumento proposto per le procedure di propria competenza	Misura da attuare nel 2021	Responsabile del Procurement	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
					Verifica del CFO al momento della validazione della determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	CFO	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100%
	Predisposizione atti di gara: determinazione importo dell'appalto, definizione dei requisiti di partecipazione, validazione specifiche tecniche	Individuazione di criteri dell'Appalto, in taluni casi non rispondenti alle reali esigenze e/o al fine di veicolare l'affidamento in violazione dei principi generali e specifici del codice dei contratti	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di controllo	Istituzione di un processo di controllo di validazione delle specifiche tecniche, della determinazione dell'importo dell'appalto, della conformità degli atti ai format istituzionali predisposti dalle competenti strutture dell'Agenzia, in conformità alle direttive ANAC	Verifica del RUP, e del Responsabile del Procurement momento di validazione della determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	RUP, Respnsabile del Procurement	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% di conformità
	Determinazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta e di attribuzione dei punteggi		Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica	Misura di controllo		Verifica del CFO al momento della validazione della determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	CFO	Rapporto tra numero di procedure validate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% di conformità
Selezione del contraente	Selezione operatori economici	Definizione della platea di concorrenti in violazione dei principi di par condicio, libera concorrenza e di massima partecipazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella determinazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento. Scarsa responsabilizzazione interna. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	Misura di controllo	Verifica nei documenti accompagnatori e nella determina a contrarre dei riferimenti alla situazione del mercato, indagini di mercato, motivazioni circa l'infungibilità tecnica dei beni o l'unicità dei fornitori e su eventuali deroghe concernent l'applicazione del principio di rotazione	Verifica dei Delegati alla spesa, e del Responsabile del Procurement momento di validazione della determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attivare a partire dal 2021	Delegati alla spesa, Respnsabile del Procurement	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% di conformità
	Nomina commissione di gara	Presenza di membri di Commissione non in possesso dei requisiti di legge	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica del RUP della presentazione delle dichiarazioni di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, dei componenti della commissione di gara	Richiesta del RUP delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione ai componenti delle commissioni di gara; attestazione al RPCT dell'intervenuta acquisizione	Misura da attuare nel 2021	RUP	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% di conformità
		Presenza di membri di commissione mancanti dei requisiti di imparzialità e indipendenza	Mancata rotazione di dipendenti nominati nelle Commissioni; nomina della Commissione prima della scadenza presentazione offerte (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).	Misura di controllo	Verificadel Responsabile del Provurement al momento della validazione determina di nomina. Verifica del delegato alla spesa in sede di firma	Verifica del delegato alla spesa in sede di nomina della Commissione. Verifica del Responsabile Procurementi al momento della validazione della determina di nomina. Verifica del CFO al momento della validazione della determina di nomina e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	Delegato alla Spesa, Responsabile del Procurement	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	Applicazione della misura della rotazione compatibilmente con le specificità deglle forniture/lavori
	Verifica possesso requisiti di partecipazione e verifica della documentazione amministrativa delle offerte	1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 2) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento1) Omissione di controlli e/o verifiche presso le autorità competenti; 3) Abuso o non corretto esercizio delle funzioni di componente della commissione e di Responsabile di Procedimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Affiancamento/supporto al RUP da parte di uno o più soggetti competenti per tutte le procedure	Verifica del Responsabile del Procurement al momento della validazione della determina di aggiudicazione e del delegato alla spesa al momento della firma.	Misura da attuare nel 2021	Responsabile del Procurement, Delegati alla spesa	Attuazione verifiche	SI
	Verifica dell'anomalia dell'offerta	Applicazione distorta della verifica dell'anomalia	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offertaMancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Discrezionalità nella valutazione della congruità e affidabilità dell'offerta	Misura di controllo	Verifica dei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta e della documentazione giustificativa dell'impresa	Verifica del RUP, e del Responsabile del Procurement al momento della validazione della determinadi aggiudicazione e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	RUP, Responsabile del Procurement	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% delle verifiche
	Aggiudicazione o eventuale annullamento/revoca della gara	Illegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della garaIllegittima adozione di provvedimenti di annullamento/revoca o della proposta di aggiudicazione della gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica dell'intera documentazione di gara (verbali, documenti presentati dagli operatori economici, ecc.) trasmessa al delegato alla spesa dal RUP	Verifica del RUP, del Responsabilie del Procurement e del CFO al momento della validazione della determina di aggiudicazione e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	RUP, Respnsabile del Procurement, CFO	Rapporto tra numero di procedure verificate sul totale delle procedure svolte in un anno	100% delle verifiche
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e delle comunicazioni necessarie al fine di formalizzare l'aggiudicazione della procedura	Adozione di provvedimenti viziati da minacce e pressioni esterne e omissioni di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica degli adempimenti espletati/mancanti da allegare alla proposta di aggiudicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Verifica del CFO al momento della validazione della determina a contrarre e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	CFO, Delegato alla spesa	Attuazione della misura	SI
Esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione delle attività contrattuali e del rispetto di disposizioni contrattuali e normative	Mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Controllo sull'effettiva applicazione delle penali previste nel contratto in caso di ritardo e/o inadempienze contrattuali	Comunicazione da parte del RUP al delegato alla spesa	Misura da attuare nel 2021	RUP. Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di penali applicate e il numero di inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati da forza maggiore o senza responsabilità dell'aggiudicatario
	Autorizzazione di varianti/modifiche al contratto	Introduzione di varianti in corso di esecuzione del contratto/modifiche non previste nei documenti di gara	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Supervisione e controllo a campione sull'attività dei direttori dell'esecuzione del contratto	Determinazione del campione ed esecuzione del controllo	Misura da attuare nel 2021	RUP. Delegato alla spesa	Rapporto tra numero di varianti/modifiche previste nei documenti di gara e il numero complessivo delle varianti/modifiche effettivamente autorizzate	Rapporto pari al 100% salvo specifici casi motivati disciplinati dalla normativa vigente
	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misura di controllo	Verifica dell'espletamento degli adempimenti di verifica dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del delegato alla spesa	Verifica del Responsabile del Procurement al momento della validazione dell'autorizzazione al subappalto e del delegato alla spesa al momento della firma	Misura da attuare nel 2021	RUP. Delegato alla spesa	Attuazione della misura	SI
Rendicontazione del contratto	Rilascio benestare al pagamento e pagamento delle prestazioni	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo tecnico-amministrativo)	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto (RUP)	Misura di controllo	Rotazione dell'incarico di RUP e rafforzamento delle attività di controllo dell'esecuzione dei contratti.	1) Verifica della rotazione dell'incarico di RUP; 2) rafforzamento dell'attività di controllo del RUP da parte del delegato alla spesa	Misura da attivare a partire dal 2021	Responsabile del Procurement, Delegati alla spesa	Verifica annuale circa l'applicazione della rotazione del RUP e di rafforzamento delle attività di controllo su un campione del 10% dei contratti	Esito positivo sul 100% del campione controllato

## 2-PostiAggiuntiviDottorato
Area generale di rischio: "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"
Processo: "Finanziamento di posti aggiuntivi DTT per Borse di Dottorato di Ricerca"
Misure di prevenzione
Strutture interessate:

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
Avvio del processo	Individuazione di tematiche coerenti con le posizioni universitarie (con o senza borsa di studio)	Possibilità di indorizzare il reclutamento persone predeterminate	Discrezionalità nella definizione della posizione	Misura di controllo	Il Project Manager verifica i criteri di selezione dei progetti da mettere a bando	Selezione delle posizioni da bandire da parte del Project Board	Misura da attuare nel 2021	Responsabili di WP / Project manager / Project Board	Attuazione verifiche	SI
	copertura per finanziamento completo o parziale nell'ambito di attività pertinenti con DTT	Possibilità di utilizzare uno strumento di formazione per acquisire lavoro.
	Negoziazione con Ateneo e predisposizione lettera di intenti	Mancanza di clausole che obbligano l'Ateneo a menzionare il contributo DTT sul bando di reclutamento - Mancanza di clausole che impongono la sostituzione nel candidato in caso di rinuncia/cessazione e/o restituzione delle quote inutilizzate per la borsa - Mancanza di clausole per la partecipazione DTT allo sfruttamento industriale - Mancanza di clausole che obblighino l'Ateneo alle relative coperture assicurative	NESSUNO
Gestione della convenzione con l'Ateneo	Predisposizione convenzione con Università	Assenza nel bando dell'evidenza del contributo DTT	NESSUNO
	Gestione eventuale rinuncia, sostituzione del dottorando, o restituzione a DTT delle quote non erogate	In caso di mancata sostituzione del dottorando e/o restituzione alla DTT delle quote non utilizzate per la borsa di dottorato, si cofigura un improprio contributo all'Ateneo	NESSUNO
Gestione della borsa	Verifica dell'obbligo per il dottorando di svolgere le attività prevalentemente presso le sedi della società	Conseguimento del titolo in assenza di reale svolgimento dell'attività	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Relazione annuale da parte del Tutor in merito ai risultati raggiunti	Misura nuova	Misura da attuare nel 2021	Tutor	Percentuale relazioni acquisite	100%
	Verifica della possibilità di risultati per lo sfruttamento indiustriale	Rischio di sfruttamento da parte di terzi di invenzioni in quota spettanti a DTT	NESSUNO
	Verifica del rispetto dell'obbligo da parte del dottorando sulla riservatezza	Rivendita a terzi di informazioni/notizie di valore commerciale	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Acquisizione da parte del Tutor di dichiarazione di riservatezza a inizio attività	Misura nuova	MIsura da attuare nel 2021	Tutor	Percentualie dichiarazioni acquisite	100%
	Verifica del rispetto da parte del dottorando delle procedure interne della società	Rischio di risarcimenti non dovuti e violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro	NESSUNO
	Verifica dell'effettivo conseguimento del Titolo da parte dell'Ateneo	Rischio di sostenimento di costi senza ritorno per l'immagine dealla società	Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Misura di controllo	Verifica, da parte del Tutor di copia del titolo rilasciato dallAteneo	Misura nuova	Misura da attuare nel 2021	Tutor	Percentuale verifiche	100%

## Template
Area generale di rischio:
Processo:
Misure di prevenzione
Strutture interessate:

Fasi del processo	Attività del processo	Evento/Rischio	Fattori abilitanti	Misure da adottare (tipologia)	Attuazione della misura
					Descrizione misura	Fasi per l'attuazione	Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi	Struttura/Responsabile dell'attuazione della misura	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi